## Arkusz1
|  | Oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020 | [18 empty] | Załącznik nr 17 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
…………………………...
|  | Pieczęć firmowa | [18 empty] | Data ……………………………
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
„Szkoła FILOMATA ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”
LP. |  | Zakres robót | Całkowita wartosć robót [zł brutto] | Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [zł brutto]
|  |  |  | I miesiąc | II miesiąc | III miesiąc | IV miesiąc | V miesiąc | VI miesiąc | VII miesiąc | VIII miesiąc | IX miesiąc | X miesiąc | XI miesiąc | XII miesiąc | XIII miesiąc | XIV miesiąc | XV miesiąc | XVI miesiąc | XVII miesiąc | XVIII miesiąc | XIX miesiąc
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Zagospodarowanie terenu | 2: PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI
2 |  | 2: NAWIERZCHNIE - PLAC MANEWROWY
3 |  | 2: NAWIERZCHNIE - Z GEOKRATY
4 |  | 2: NAWIERZCHNIE - DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ I ASFALTU
5 |  | 2: NAWIERZCHNIE - CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
6 |  | 2: NAWIERZCHNIE - OPASKA ŻWIROWA
7 |  | 2: NAWIERZCHNIE - SCHODY
8 |  | 2: NASADZENIA, PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, MAŁA ARCHITEKTURA
9 |  | 2: ZABEZPIECZENIE SIECI
10 | Budynek hali sportowej wraz z zapleczem sportowym | 2: ROBOTY FUNDAMENTOWE
11 |  | 2: ZAPLECZE HALI SPORTOWEJ
12 |  | 2: WINDA
13 |  | 2: HALA SPORTOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY
14 |  | 2: HALA SPORTOWA - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
15 |  | 2: HALA SPORTOWA - KONSTRUKCJA STALOWA
16 |  | 2: HALA SPORTOWA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
17 |  | 2: HALA SPORTOWA - DACH
18 |  | 2: HALA SPORTOWA - ELEWACJE
19 |  | 2: ELEMENTY DODATKOWE W BUDYNKU
20 | Instlacje sanitarne wewnętrzne | 2: INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
21 |  | 2: INSTALACJA WODY BYTOWEJ
22 |  | 2: INSTALACJA KANALIZACJI
23 |  | 2: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
24 |  | 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. N1
25 |  | 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. N2
26 |  | 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. W1
27 |  | 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. W2
28 |  | 2: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. W3
29 |  | 2: INSTALACJA WODY LODOWEJ
30 |  | 2: PRZENIESIENIE CZERPNI W BUDYNKU SZKOŁY
31 | Inst. sanitarne zewnętrzne | 2: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
32 |  | 2: KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
33 |  | 2: KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE
34 |  | 2: KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
35 |  | 2: KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
36 | Instalacje elektryczne | 2: ZASILANIA BUDYNKU
37 |  | 2: ROZDZIELNICA RE
38 |  | 2: SZAFKA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
39 |  | 2: TRASY KABLOWE
40 |  | 2: LINIE ZASILAJĄCE, KABLE I PRZEWODY
41 |  | 2: OPRAWY OŚWIETLENIOWE
42 |  | 2: OSPRZĘT ELEKTROENEREGTYCZNY
43 |  | 2: INST. UZIEMIAJĄCA, EKWIPOTENCJALNA I ODGROMOWA
44 |  | 2: INNE- PRACA SPRZETU
45 | Kolizje sieci nN SN | 2: KOLIZJA SIECI Nn
46 |  | 2: KOLIZJA SIECI SN
47 |  | 2: INNE - TAURON, NADZORY, OBSŁUGA GEODEZYJNA
48 | RAZEM KWOTA BRUTTO
49 | KWOTA NARASTAJĄCO
50 | TERMIN PŁATNOŚCI
1) Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 2) Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności właściwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 3) Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego,
|  |  | ……………………… Zamawiający | [7 empty] | ………………… Wykonawca