## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY DLA REJONU I
ZLEWNIA | Lp. | NAZWA WYLOTU | DATA OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA | TERMIN WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO I ZAŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRANWEGO 30% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (złożenie u zamawiającego oryginału dokumentów - operat i pozwolenie) | KWOTA BRUTTO UZYSKANIA ZGODY WODNOPRAWNEJ 70% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)
Nr Kolumny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
Ostropka | 1 | W1 | 2021-10-18 | 2021-07-31 |  | 2021-10-18
| 2 | W5 | 2021-10-20 | 2021-07-31 |  | 2021-10-20
| 3 | W37 | 2021-10-18 | 2021-07-31 |  | 2021-10-18
| 4 | W56 | 2021-10-18 | 2021-07-31 |  | 2021-10-18
| 5 | W63 | 2021-10-18 | 2021-07-31 |  | 2021-10-18
| 6 | W103 | 2021-10-18 | 2021-07-31 |  | 2021-10-18
Wójtowianka (DOA) | 7 | W4 | 2021-11-30 | 2021-08-31 |  | 2021-11-30
| 8 | W8 | 2021-11-24 | 2021-08-31 |  | 2021-11-24
| 9 | W22 | 2021-11-24 | 2021-08-31 |  | 2021-11-24