## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY DLA REJONU II
ZLEWNIA | Lp. | NAZWA WYLOTU | DATA OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA | TERMIN WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO I ZAŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRANWEGO 30% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (złożenie u zamawiającego oryginału dokumentów - operat i pozwolenie) | KWOTA BRUTTO UZYSKANIA ZGODY WODNOPRAWNEJ 70% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)
Nr Kolumny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
GUIDO | 1 | W17 | 2021-07-31 | 2021-05-31 |  | 2021-07-30
| 2 | W24 | 2021-07-31 | 2021-05-31 |  | 2021-07-30
| 3 | W25 | 2021-07-31 | 2021-05-31 |  | 2021-07-30
| 4 | W27 | 2021-08-10 | 2021-06-30 |  | 2021-08-10
| 5 | W31 | 2021-08-10 | 2021-06-30 |  | 2021-08-10
| 6 | W40 wraz z wykonaniem projeku budowlanego | 2021-08-18 | 2021-06-30 |  | 2021-08-18
| 7 | W41 | 2021-08-18 | 2021-06-30 |  | 2021-08-18
| 8 | W68 | 2021-08-18 | 2021-06-30 |  | 2021-08-18
| 9 | W79 | 2021-08-22 | 2021-06-30 |  | 2021-08-20
| 10 | W83 | 2021-08-22 | 2021-06-30 |  | 2021-08-20
| 11 | W91 | 2021-08-22 | 2021-06-30 |  | 2021-08-20
| 12 | W95 | 2021-08-22 | 2021-06-30 |  | 2021-08-20
suma
wartość sumy z kolumny nr VIII przenieśc do druku oferty