## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY DLA CZĘŚĆ III - REJON III
ZLEWNIA | Lp. | NAZWA WYLOTU | DATA OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA | TERMIN WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO I ZAŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRANWEGO 30% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (złożenie u zamawiającego oryginału dokumentów - operat i pozwolenie) | KWOTA BRUTTO UZYSKANIA ZGODY WODNOPRAWNEJ 70% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) | płatność w roku 2021 /złożenie faktury do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 22.11.2021 | płatność w roku 2022
Nr Kolumny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
Kłodnica | 1 | G1-W1 | 2021-06-10 | 2021-04-30 |  | 2021-06-10
| 2 | G1-W3 | 2021-06-10 | 2021-04-30 |  | 2021-06-10
| 3 | W48 | 2021-11-30 | 2021-08-31 |  | 2021-11-30
| 4 | W46 | 2021-12-01 | 2021-08-31 |  | 2021-12-01
| 5 | W37 | 2021-12-01 | 2021-08-31 |  | 2021-12-01
| 6 | W36 | 2021-12-01 | 2021-08-31 |  | 2021-12-01
| 7 | W7 | 2021-12-01 | 2021-08-31 |  | 2021-12-01
| 8 | G2-W1 | 2021-06-10 | 2021-04-30 |  | 2021-06-10
| 9 | W1 | 2021-12-31 | 2021-10-29 |  | 2021-12-30
| 10 | W2 | 2021-12-31 | 2021-10-29 |  | 2021-12-30
| 11 | W1.1 | 2021-12-31 | 2021-10-29 |  | 2021-12-30
| 12 | KD-02 | 2021-12-31 | 2021-10-29 |  | 2021-12-30
| 13 | KD-Zb | 2021-12-31 | 2021-10-29 |  | 2021-12-30
| 14 | W1 | 2021-07-31 | 2021-05-31 |  | 2021-07-30
| 15 | WDK88 | 2022-02-07 | 2021-11-15 |  | 2022-02-07
| 16 | VW | 2021-06-30 | 2021-04-30 |  | 2021-06-30
Kanał Gliwicki | 1 | W | 2021-07-31 | 2021-05-31 |  | 2021-07-30
suma
Dodatkowe informacje do wypełnienia dokumentu
Proszę o wypełnienie kolumny V, VII, VIII, IX, X
|  |  | zakończenie prac w 2021r, Uwzględniając termin płatnosci rozliczenie nastąpi w roku 2022. Faktura wraz niezbędnymi dokumentami nie będzie mogła być złożona wcześniej niż 05.12.2021r. |  | 11szt
|  |  | zakończenie prac w 2021r, Uwzględniając termin płatnosci rozliczenie nastąpi również w roku 2021 |  | 6 szt