## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY DLA REJONU V
ZLEWNIA | Lp. | NAZWA WYLOTU | DATA OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA | TERMIN WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO I ZAŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRANWEGO 30% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (złożenie u zamawiającego oryginału dokumentów - operat i pozwolenie) | KWOTA BRUTTO UZYSKANIA ZGODY WODNOPRAWNEJ 70% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)
Nr Kolumny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
KOZŁÓWKA | 1 | Z7 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31
| 2 | Z8 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31
| 3 | Z5 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31
| 4 | Z9 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31
| 5 | Z13.1 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31
| 6 | Z13'.1 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31