## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY DLA REJONU IV
ZLEWNIA | Lp. | NAZWA WYLOTU | DATA OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA | TERMIN WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO I ZAŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRANWEGO 30% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (złożenie u zamawiającego oryginału dokumentów - operat i pozwolenie) | KWOTA BRUTTO UZYSKANIA ZGODY WODNOPRAWNEJ 70% KWOTY BRUTTO WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (patrz kol. VIII) | KWOTA BRUTTO WYKONANIA OPERATU WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY WODNOPRAWNEJ (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne)
Nr Kolumny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
ROWY | 1 | FJ | 2021-08-31 | 2021-05-31 |  | 2021-08-31
| 2 | W4 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 3 | W5 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 4 | W6 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 5 | W7 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 6 | W8 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 7 | W10 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 8 | W9 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |  | 2021-07-31
| 9 | RM3 | 2022-04-06 | 2022-01-31 |  | 2022-04-06
| 10 | G1-W7 | 2021-07-01 | 2021-04-30 |  | 2021-07-01
| 11 | G1-W4 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |  | 2021-06-30
| 12 | 1R | 2021-06-30 | 2021-03-31 |  | 2021-06-30
| 13 | 2R | 2021-06-30 | 2021-03-31 |  | 2021-06-30
| 14 | 3R | 2021-06-30 | 2021-03-31 |  | 2021-06-30
| 15 | 4R | 2021-06-30 | 2021-03-31 |  | 2021-06-30
| 16 | 5R | 2021-06-30 | 2021-03-31 |  | 2021-06-30